## Sheet1
[프로젝트명] 서강대LINC사업단 홈페이지 개편
항목 날짜 | [5 empty] | 11월 | [15 empty] | 12월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 1주차 |  | 2주차 |  |  |  | 3주차
NO | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 공통 | 요구사항 정의서 |  |  | 공통
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 메인페이지 | 헤더 | sgl-common-header | 서강대 홈페이지 링크 구현 | 최성은
6 |  |  | sgl-common-header | 마이페이지,관리자 페이지 구현
7 |  |  | sgl-common-header | 로그인 구현
8 |  |  | sgl-common-header | 로그아웃 구현
9 |  |  | sgl-common-header | 회원가입 구현
10 |  |  | sgl-common-header | SNS연결 링크 로고 구현
11 |  |  | sgl-common-header | 메인화면으로 바로가기 링크 로고 구현
12 |  |  | sgl-common-header | 네비게이션 바 구현 (사업단 소개,기업지원,학생지원,커뮤니티)
13 |  | 하단 | sgl-common-footer | 서강대학교 바로가기 링크 로고 구현 | 박은비
14 |  |  | sgl-common-footer | 회사 위치 및 팩스, 번호 등 소개글 구현
15 |  |  | sgl-common-footer | SNS연결 링크 로고 구현
16 |  |  | sgl-common-footer | 메일주소 클릭시 메일연동
17 |  | 메인 | sgl-main-main1 | 학교 이미지 배너 구현
18 |  |  | sgl-main-main2 | 카드 클릭시 관련 페이지로 이동
19 |  |  | sgl-main-main3 | 통합 검색기능 부여 (상세검색기능도 구현)
20 |  |  | sgl-main-main4 | 실시간 등록된 각 해당 게시글 5개 자동 제공
21 |  |  | sgl-main-main4 | 탭(tap) 클릭시 공지사항,기업,학생,커뮤니티, 게시글로 전환
22 |  |  | sgl-main-main5 | 행사소식 이미지 슬라이더 제공
23 |  |  | sgl-main-main6 | 행사소식 이미지 작업 및 생성
24 | 관리자 | 공통 | sgl-admin-side | 관리자 사이드 관리메뉴 제공 (회원관리,기업관리,사업관리,장비관리) | 김동평
25 |  | 회원관리 | sgl-admin-main | 회원(아이디,권한,이메일,이름,전화번호,소속명,가입일) 구현 | 정관민
26 |  |  | sgl-admin-main | 회원 삭제하기 구현
27 |  |  | sgl-admin-main | 페이징 구현
28 |  | 기업관리 | sgl-admin-main | 기업(아이디,기업명,대표자명,업종,전화번호,기업상품) 구현
29 |  |  | sgl-admin-main | 기업가입 승인여부 구현
30 |  |  | sgl-admin-main | 페이징 구현
31 |  | 사업관리 | sgl-admin-main | 사업(코드,사업명,기업명,등록자명) 제공
32 |  |  | sgl-admin-main | 사업 예약가능, 승인여부 구현
33 |  |  | sgl-admin-main | 사업 처리기능 구현
34 |  |  | sgl-admin-main | 페이징 구현
35 |  | 장비관리 | sgl-admin-main | 장비(아이디,장비명,기업명,등록자명) 제공
36 |  |  | sgl-admin-main | 장비예약 예약가능여부,승인여부 구현
37 |  |  | sgl-admin-main | 장비 처리기능 구현
38 |  |  | sgl-admin-main | 페이징 구현
39 |  | 게시글 삭제 | sgl-admin-list | 게시글 체크박스로 선택 기능 구현
40 |  |  | sgl-admin-list | 체크 박스 선택후 삭제기능 구현
41 | 마이페이지 | 내 정보 | sgl-mypage | 아이디,권한,이메일, 이름,전화번호,소속명,가입일 제공 | 정관민
42 |  |  | sgl-mypage | 회원 탈퇴 기능 구현
43 |  | 회원정보 수정 | sgl-mypage | 이름,비밀번호 정보수정 구현
44 |  |  | sgl-mypage | 아이디,소속명 수정불가 구현
45 |  |  | sgl-mypage | 정보수정하기 클릭 후 내정보 페이지 이동 구현
46 |  | 사업신청 결과 | sgl-mypage | 사업코드,사업명,시작기간,종료기간 제공 | 권도현
47 |  |  | sgl-mypage | 실시간 승은여부 확인 구현
48 |  | 장비대여 결과 | sgl-mypage | 장비코드,장비명,시작기간,종료기간 제공 | 정관민
49 |  |  | sgl-mypage | 실시간 승은여부 확인 구현
50 | 기업지원 | 가족기업 | sgl-comsup-family | 제도소개- 상세페이지 제공 | 정관민
51 |  |  | sgl-comsup-family | 업무협약서 다운 링크연결 구현
52 |  |  | sgl-comsup-family | 가족기업신청-기업코드,기업명,대표자명,업종 작성란 제공
53 |  |  | sgl-comsup-family | 신청하기 기능 구현
54 |  |  | sgl-comsup-family | 업종 선택시 셀렉트 박스 구현
55 |  |  | sgl-comsup-family | 가족기업현황-기업및 기관,전화번호,업종,주요상품 제공
56 |  |  | sgl-comsup-family | 업종 및 협력분야 셀렉트 박스, 검색조회 구현
57 |  |  | sgl-comsup-family | 가족기업포럼-번호,제목,첨부파일,등록일,조회수 구현
58 |  |  | sgl-comsup-family | 업종 및 협력분야 셀렉트 박스, 검색조회 구현
59 |  |  | sgl-comsup-family | 탭(tap) 클릭시 해당 페이지로 전환 기능 구현
60 |  | 인프라 | sgl-comsup-infra | 센터소개- 글 화면 제공 | 권도현
61 |  |  | sgl-comsup-infra | 보유장비 신청란- 장비코드,장비명,장비상세 내용 작성란 제공
62 |  |  | sgl-comsup-infra | 기업명,이름,전화번호 이용자 정보 자동등록 구현
63 |  |  | sgl-comsup-infra | 사진 첨부 기능 및 미첨부시 신청불가 기능 구현
64 |  |  | sgl-comsup-infra | 사업 신청란- 사업코드,사업명,프로젝트 내용 작성란 제공
65 |  |  | sgl-comsup-infra | 기업명,대표자명,전화번호 이용자 정보 자동등록 구현
66 |  |  | sgl-comsup-infra | 사진 첨부 기능 및 미첨부시 신청불가 기능 구현
67 |  |  | sgl-comsup-infra | 사용절차- 사용자 이용순서도 화면구현
68 |  |  | sgl-comsup-infra | 온라인 신청방법- 신청방법 원형표 화면 구현
69 |  |  | sgl-comsup-infra | 이용자수칙/주의사항- 장비사진 제공,이용수칙 내용 제공
70 |  | 오픈이노베이션 | sgl-comsup-openino | 센터소개- 업무체계도 및 운영위원 성명 소속 이메일 화면제공
71 |  |  | sgl-comsup-openino | 협력모델-산학협력체계도,협력모델 순환표 화면 제공
72 |  |  | sgl-comsup-openino | 오픈게시판-변화,제목,작성자,조회수,작성일 화면제공
73 |  |  | sgl-comsup-openino | 글쓰기 기능 구현 | 김동평
74 |  |  | sgl-comsup-openino | 오픈게시판-번호(자동생성),제목,작성자 제공
75 |  |  | sgl-comsup-openino | 글 조회시 조회수 증가 기능 구현
76 |  |  | sgl-comsup-openino | 글 작성 등록시 작성일 화면제공 구현
77 |  |  | sgl-comsup-openino | 글쓰기 기능 구현
78 |  |  | sgl-comsup-openino | 글쓰기 제목 내용 등록제공
79 |  |  | sgl-comsup-openino | 글쓴이 변경불가 기능 구현
80 |  |  | sgl-comsup-openino | 등록,이전 버튼 구현
81 |  |  | sgl-comsup-openino | 등록시 리스트 페이지로 이동
82 |  |  | sgl-comsup-openino | 페이징 구현
83 |  | 창업교육 | sgl-stusup-founded | 센터소개- 비전도 및 체계도 운영위 상세설명 제공 | 권도현
84 |  |  | sgl-stusup-founded | 창업캠프현황-제목,신청기간 제공
85 |  |  | sgl-stusup-founded | 창업멘토링-제목,신청기간 제공
86 |  |  | sgl-stusup-founded | 창업경진대회-제목,신청기간 제공
87 |  |  | sgl-stusup-founded | 지원현황 프로그램 구분 작품명등 화면제공
88 |  |  | sgl-stusup-founded | 공모전,구분,셀렉트 박스 구현
89 |  |  | sgl-stusup-founded | 탭(tap) 클릭시 프로그램,지원현황 페이지로 전환
90 |  | 현장실습 | sgl-stusup-training | 센터소개- 개요 및 상세설명 제공
91 |  |  | sgl-stusup-training | 현장실습안내- 안내내용 제공
92 |  |  | sgl-stusup-training | 현장실습프로그램-기관명,제목,등록일,작성자,조회수 제공
93 |  |  | sgl-stusup-training | 기업 및 기관,제목 내용 작성자 셀렉트박스 구현
94 |  | 인프라 | sgl-stusup-infra | 센터소개- 설명페이지 제공
95 |  |  | sgl-stusup-infra | 보유장비 화면-우측상단 검색 기능 구현 | 정관민
96 |  |  | sgl-stusup-infra | 장비 이미지 첨부
97 |  |  | sgl-stusup-infra | 장비명,등록인,전화번호 제공
98 |  |  | sgl-stusup-infra | 페이징 구현
99 |  |  | sgl-stusup-infra | 등록장비 클릭시 장비상세 및 예약 페이지 이동
100 |  |  | sgl-stusup-infra | 장비 상세페이지- 장비(이미지,명,상세내용),등록인,번호 제공
101 |  |  | sgl-stusup-infra | 예약하기 하기 구현
102 |  |  | sgl-stusup-infra | 예약하기 클릭 시 예약일시 선택 달력 팝업 구현
103 |  |  | sgl-stusup-infra | 수정하기 기능 구현
104 |  |  | sgl-stusup-infra | 사업목록- 우측상단 검색기능 구현
105 |  |  | sgl-stusup-infra | 사업명,대표자명,전화번호 화면제공
106 |  |  | sgl-stusup-infra | 사용절차- 사용자 이용순서도 화면구현
107 |  |  | sgl-stusup-infra | 온라인 신청방법- 신청방법 원형표 화면 구현
108 |  |  | sgl-stusup-infra | 이용자수칙/주의사항- 장비사진 제공,이용수칙 내용 제공
109 |  |  | sgl-stusup-infra | 페이징 구현
110 | 커뮤니티 | 공지사항 | sgl-boards-notice | 공지사항-번호(자동생성),제목,작성자 제공 | 최성은
111 |  |  | sgl-boards-notice | 글 조회시 조회수 증가 기능 구현
112 |  |  | sgl-boards-notice | 글 작성 등록시 작성일 화면제공 구현
113 |  |  | sgl-boards-notice | 글쓰기 기능 구현
114 |  |  | sgl-boards-notice | 글쓰기 제목 내용 등록제공
115 |  |  | sgl-boards-notice | 글쓴이 변경불가 기능 구현
116 |  |  | sgl-boards-notice | 등록,이전 버튼 구현
117 |  |  | sgl-boards-notice | 등록시 리스트 페이지로 이동
118 |  | 자유게시판 | sgl-boards-free | 자유게시판-번호(자동생성),제목,작성자 제공
119 |  |  | sgl-boards-free | 글 조회시 조회수 증가 기능 구현
120 |  |  | sgl-boards-free | 글 작성 등록시 작성일 화면제공 구현
121 |  |  | sgl-boards-free | 글쓰기 기능 구현
122 |  |  | sgl-boards-free | 글쓰기 제목 내용 등록제공
123 |  |  | sgl-boards-free | 글쓴이 변경불가 기능 구현
124 |  |  | sgl-boards-free | 등록,이전 버튼 구현
125 |  |  | sgl-boards-free | 등록시 리스트 페이지로 이동
126 |  | 사업단소개 | sgl-introduce-greeting | 관리자가 내용을 수정할 수 있도록 구현
127 |  | 자료실 | sgl-boards-reference | 자료실-번호(자동생성),제목,작성자 제공 | 박은비
128 |  |  | sgl-boards-reference | 글 조회시 조회수 증가 기능 구현
129 |  |  | sgl-boards-reference | 글 작성 등록시 작성일 화면제공 구현
130 |  |  | sgl-boards-reference | 글쓰기 기능 구현
131 |  |  | sgl-boards-reference | 글쓰기 제목 내용 등록제공
132 |  |  | sgl-boards-reference | 글쓴이 변경불가 기능 구현
133 |  |  | sgl-boards-reference | 등록,이전 버튼 구현
134 |  |  | sgl-boards-reference | 등록시 리스트 페이지로 이동
135 |  |  | sgl-boards-reference | 게시글 삭제, 글쓰기 구현
136 |  |  | sgl-boards-reference | 페이징 구현
137 |  |  | sgl-boards-reference | 첨부파일 기능 추가 | 정관민
138 |  |  | sgl-boards-reference | 첨부파일이 있을경우 리스트에 이미지화
139 |  | 행사소식 | sgl-boards-cmntEvent | 행사소식-게시물 보기 개수 및 검색구분 셀렉트 박스 구현 | 김동평
140 |  |  | sgl-boards-cmntEvent | 검색기능 구현
141 |  |  | sgl-boards-cmntEvent | 이미지 첨부 , 행사명 및 일정 화면 제공
142 |  |  | sgl-boards-side | 해당 게시판 관련 메뉴 출력 (공지사항, 언론보도, 자료실, Q&A)
143 | 빅데이터 | 가족회사 빅데이터 | sgl-bigdata-bigdataList | csv파일 데이터 수집 및 선,막대 그래프 시각화 구현 | 최성은
144 |  |  | sgl-bigdata-bigdataList | 창업관련 기사 데이터 수집
145 |  | 창업 트랜드 | sgl-bigdata-bigdataIssue | 수집 데이터를 이용한 워드클라우드 시각화 구현
146 | 회원서비스 | 회원가입 | sign up | 이용약관 동의 체크박스 기능 구현 | 정관민
147 |  |  | sign up | 기업 ,학생 회원가입 분류 및 기능 구현
148 |  |  | sign up | 아이디,이름,이메일,대학명,비밀번호(8자이상) 등록 가입 구현
149 |  |  | sign up | 회원가입 클릭시 정상적 가입 여부 팝업창 구현
150 |  |  | sign up | 회원가입 하기 후 로그인 페이지로 이동
151 |  | 로그인 | login | 로그인 UI 구현
152 |  |  | login | 로그인 ID 찾기 UI 구현
153 |  |  | login | 로그인 PW 찾기 UI 구현
154 |  |  | login | 로그인 회원가입 UI 구현
155 |  |  | login | 로그인 실패 알람 UI 구현
156 |  |  | login | 로그인 구현
157 |  |  | login | 로그인 ID 저장 구현
158 |  |  | login | 로그인 회원가입 구현
159 | 프로젝트 마무리 | 프로젝트 종합 |  |  | 공통
160 |  | 프로젝트 발표준비
161 |  | 발표일